МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Бацадинская СОШ»  с. Бацада Гунибского район РД

| РАССМОТРЕНО на заседании Педагогического совета протокол № 1 «31» августа 2019г. | . | УТВЕРЖДАЮ директор МКОУ БСОШ ___________/Магомедова П.М./ пр.10 от 31.08.2019 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Бацадинская СОШ» Гунибского района РД

на 2019-2022 годы

Ключевая идея: повышение качества образования через  освоение и внедрение эффективных способов профессиональной деятельности педагогов МКОУ «Бацадинская СОШ» и организацию конструктивного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (педагогами, учащимися, родителями).

Актуальность Программы:

Концепция модернизации российского образования, Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации»  определяют создание условий для повышения качества общего образования одной из основных задач образовательной политики.   Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и управлении ею. Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к организации и управлению мониторингом качества образования не дают желаемых результатов.

МКОУ «Бацадинская СОШ»  находится в частном секторе в удалении от имеющихся в городе социальных объектов культуры, спорта и здравоохранения. Школа расположена в трехэтажном здании. В школе реализуются следующие уровни образования: дошкольное общее, начальное общее, основное общее.

В школе оборудованы помещения обеспеченные комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарём в количестве достаточном для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: учебные кабинеты, оснащенные автоматизированным местом учителя; компьютерный класс; лаборантская; библиотека с рабочей зоной; актовый зал; спортивный зал; спортивная площадка; столовая; медицинский кабинет; комплекты мебели; современное учебное, лабораторное, музыкальное оборудование для организации урочной и внеурочной деятельности; технические средства обучения (ПК, принтеры, сканеры, проекторы, интерактивные доски).

Характеристика педагогических кадров:

| Численный состав педагогических работников | 29 чел., из них: администрация – 2 чел. учителя начальной школы – 4 чел. учителя предметники – 22 чел. педагог - психолог – 1 чел. социальный педагог – 1 чел. педагог - организатор – 1чел. |
| --- | --- |
| Укомплектованность педагогическими кадрами | 100% вакансии – нет совместителей - 6 (20%) (география, физика, психолог, ) |
| Доля педагогов с высшим педагогическим образованием, со средним специальным образованием. | с высшим педагогическим образованием - 20 (69%) со средним специальным образованием - 9 (31%) |
| Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория | высшая - 8чел. (28%) первая - 8чел. (28%) без кв. категории – 13 (44%) |
| Доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет, свыше 30 лет. | до 5 лет – 4 (13,7 %) свыше 30 лет - 4 чел. (13,7%) |
| Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, от 55 лет. | до 30 лет - 1чел. (3,4%) от 55 лет - 6чел. (20,6%) |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области современных педагогических технологий | 93% педагогов - «Современные образовательные технологии в начальной школе (Развивающее обучение Л.В.Занкова) – 4 чел (13,7%); - «Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО» - 3 чел (10%); - «Организация обучения учащихся с ОВЗ» -25 (86%) |
| Доля педагогов, использующих на практике современные технологии и практики оценивания | 60% - технологии проблемного обучения; 100% - здоровьесберегающие технологии; 50% - игровые технологии; 100% - тестовые технологии. Используют, но не в системе: 27 ,5% - портфолио. |
| Доля педагогических работников, участвующих в работе сетевых сообществ (сетевых методических объединений) | 100% педагогов - районые методические объединения педагогов - 50%; - Интернет-портал учи.ру – 5 (16,6%) |
| Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование, хотя высшее образование имеют только 69% педагогов. Педагоги школы своевременно раз в 5 лет проходят процедуру аттестации. Квалификационную категорию (высшую и первую) имеют 56% . В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. Так доля педагогов, прошедших повышение квалификации в области современных педагогических технологий за последние 3 года составляет - 86%, но, не смотря на постоянное обучение педагогов школы на курсах ПК, не у всех возникает осознание, принятие и необходимость дальнейшего применения в своей педагогической деятельности новых знаний, использования новых современных педагогических технологий. Повышение квалификации педагогических кадров организовано и через участие практико-ориентированных семинарах и мастер-классах как внутри школы, так и на уровне муниципалитета. Педагоги принимают участие в работе методических объединений и сетевых профессиональных сообществ в сети Интернет, но в большинстве случает членство в таких сообществах носит чисто формальный характер и педагоги не всегда используют методические материалы коллег в своей профессиональной деятельности, кроме того педагоги школы имеют мало личных публикаций по обобщению опыта своей работы. Результаты исследования педагогического коллектива школы, через метод анкетирования: Педагоги испытывают следующие профессиональные трудности, дефициты в своей работе: - владение методическими приемами, способами организации работы на уроке (27,3%); - дефицит в общепедагогических, психологических компетентностях (18,2%); - организация работы с родителями (18,2%);. Педагоги видят следующие профессиональные трудности, дефициты в работе своих коллег: - незаинтересованность родителей в обучении и воспитании детей (50%); - низкая мотивация школьников к обучению, низкая дисциплина учащихся (18%); - слабая система контроля знаний, недостатки оценивания, отсутствие работы с результатами (13%).. Педагоги школы хотели бы освоить следующие новые профессиональные инструменты и методы: - различные виды оценивания: критериальное, формирующее, уровневое (25%); - методы и приемы работы с детьми ОВЗ (13,7%); - разработка заданий для уровневого оценивания достижений учащихся (11%);. Педагоги считают, что в школе необходимо менять: - нужно повышать профессиональный уровень сотрудников (40,9%) - нужно менять школьный уклад, систему взаимоотношений (15,6%). Для улучшения положения в школе и повышения эффективности её работы педагоги готовы пойти на следующие изменения: - повышать свой профессиональный уровень (28%); - готовы к любым изменениям (24%); - сотрудничать, помогать коллегам, работать в команде единомышленников (22%); - активно участвовать в мероприятиях, проектах, инновациях (16%); - перестроить свою деятельность, работать по новому (10%).. Таким образом, из данной таблицы видно, что педагоги школы видят как свои дефициты, так и дефициты коллег, считают, что в школе назрела необходимость повышения профессионального уровня сотрудников и изменений в школьном укладе, в системе взаимоотношений и готовы участвовать в мероприятиях, проектах, инновациях, работать в команде. Одним из основных дефицитов педагоги видят владение методическими приемами, способами организации работы на уроке и хотели бы освоить современные методы и приемы обучения, а так же различные виды оценивания: критериальное, формирующее, уровневое. |

Результаты на конец 2018-2019 учебного  года

| класс | успеваемость | качество | с одной «3» | условно переведенных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | - | - | - |
| 2 | 100 | 66 | - | - |
| 3 | 100 | 54 | - | - |
| 4 | 73 | 45 | - | 3 |
| НОО | 93,25 | 55 |  | 3 |
| 5 | 100 | 31 | 1 | - |
| 6 | 92 | 23 | - | 1 |
| 7 | 63 | 38 | 1 | 3 |
| 8 | 100 | 21 | 1 | 1 |
| 9 | 88 | 75 | - | 1 |
| ООО | 88,6 | 37,6 | 3 | 6 |
| Всего по школе | 90,9 | 46,3 | 3 | 9 |

Результаты на конец     2019-2020 учебного года.

| Класс | Успеваемость | Качество | С одной «3» | Условно переведённых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 % | - | - | - |
| 2 | 100 % | 69 | 1 | - |
| 3 | 100 % | 55 | 1 | - |
| 4 | 100 % | 41 | 1 | - |
| НОО | 100 % | 55 | 3 | - |
| 5 | 100 % | 34 | 1 | - |
| 6 | 100 % | 30 | 2 | - |
| 7 | 92 % | 17 | - | - |
| 8 | 100 % | 38 | 1 | 1 |
| 9 | 100 % | 33 | 1 | - |
| ООО | 98 % | 30 | 5 | 1 |
| 10 | 100 % | 33 | 1 | - |
| 11 | 100 % | 86 | - | - |
| СОО | 100 % | 60 | 1 | - |
| Всего по школе | 99 % | 48 | 18 | 1 |

Результаты мониторинговых процедур 2019г.

ВПР:

| класс | предмет | МКОУ «Бацадинская СОШ» |  | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | успеваемость | качество |  |
| 4 | математика | 100 | 64 | 3,7 |
|  | русский язык | 91 | 73 | 3,8 |
|  | окружающий мир | 100 | 67 | 3,6 |
| 5 | математика | 58 | 25 | 2,9 |
|  | русский язык | 83 | 50 | 3,4 |
|  | биология | 92 | 42 | 3,3 |
|  | история | 83 | 33 | 3,1 |
| 6 | математика | 62 | 31 | 2,9 |
|  | русский язык | 75 | 17 | 2,9 |
|  | биология | 85 | 46 | 3,3 |
|  | история | 83 | 25 | 3,1 |
|  | география | 92 | 42 | 3,3 |
|  | обществознание | 67 | 17 | 2,8 |
| 7 | Обществознание | 50 | 25 | 2,8 |
|  | Русский язык | 43 | 0 | 2,4 |
|  | Биология | 50 | 13 | 2,6 |
|  | География | 86 | 43 | 3,5 |
|  | математика | 67 | 43 | 3,0 |
|  | история | 67 | 0 | 2,6 |

Результаты ОГЭ-2019г.

| предмет | 2018г. |  | 2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | успеваемость | качество | успеваемость | качество |
| математика | 71,4% | 50% | 93,3% | 73,6% |
| русский язык | 73,3% | 13,3% | 100% | 25,7% |
| биология | 77,8% | 0% | 100% | 0% |
| химия | 100% | 25% | 100% | 0% |
| физика | 33,3% | 33,3% | 100% | 100% |
| география | 62,5% | 0% | 90,9% | 45,5% |
| обществознание | 66,7% | 16,7% | 100% | 33,3% |

| Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 3балла |
| --- | --- |
| Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 4балла |
| Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0чел (0%) |
| Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 1чел (6,7%) |
| Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0чел (0%) |
| Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 0чел (0%) |

Таким образом, из данных таблиц видно, что в школе:

- в сравнении с результатами ОГЭ - 2018 г. наблюдается положительная динамика по всем предметам, кроме обществознания и химии.

- наблюдается положительная динамика среднего балла ОГЭ  по математике (с 3 до 4 баллов).

Таким образом можно сделать вывод, о том что по результатам мониторинговых и оценочных процедур показатели как в целом по школе, так и у отдельных преподавателей  не стабильные и требуют более детального анализа.

Социальный паспорт школы:

| Общая численность обучающихся на конец 2018-2019 учебного года. | 114, из них: НОО – 47 чел. ООО –67 чел. |
| --- | --- |
| Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН | - |
| Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете | - |
| Количество обучающихся «группы риска» | - |
| Количество обучающихся, находящихся под опекой | 1 (1%) |
| Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2 (1,7%), из них: обучение на дому – 2 уч-ся (ТМН), из них инвалидов – 2 |
| Количество родителей с высшим образованием | 21 (32%) |
| Количество родителей со средним специальным образованием | 12 (18%) |
| Количество неработающих родителей | 22 (33,8%) |
| Количество многодетных семей | 40 (61,5%) |
| Количество малообеспеченных семей | 24 (40%) |
| Количество неполных семей | 7 (10,7%) |
| Количество неблагополучных семей | 1 (1,5%) |

Таким образом, по данным социального паспорта школы можно говорить о большом количестве семей, находящихся в зоне риска (семьи с неработающими родителями, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи), а также о высокой доли неблагополучных семей (семьи СОП).

Одним из основных принципов современного образования, закрепленных в Стандарте, является сотрудничество Образовательной Организации с семьей (п.1.4.).

Результаты анализа НОКОД (выборка 28% родителей обучающихся (32 чел.) показывают:

- наличие возможности оказания психолого-педагогической помощи в ОО – 62% родителей полностью удовлетворены.

- доброжелательность и вежливость работников ОО – 91% родителей полностью удовлетворены.

- компетентность работников ОО – 93% родителей полностью удовлетворены

- удовлетворенность материально-техническим обеспечением ОО – 87,5 % родителей полностью удовлетворены

- удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в ОО – 87,5% родителей полностью удовлетворены

- готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 87,5% родителей

В настоящее время существующая реальность показывает, следующую ситуацию:

- доля родителей, посещающих общешкольные/классные родительские собрания - 92 %

- доля родителей, обратившихся за оказанием психолого-педагогической помощи -1,3 %

- доля родителей, принимающих активное участие в жизни ОО –25 %

Исходя из данных, приведенных в социальном паспорте школы и анализе НОКОД можно говорить, о формальном отношении родителей учащихся МКОУ «Бацадинская СОШ» к оценке результатов деятельности ОО в силу низкого уровня образования, жизненных условий и низкой педагогической грамотности родителей.  Формальное отношение проявляется в безразличии, незаинтересованности родителей в результатах работы организации в целом и в частности в личных результатах своих детей. Основной причиной формализма родителей (законных представителей) является отсутствие мотивации у них к результатам качества образования. Таким образом, для повышения качества образования в ОО необходимо повысить уровень мотивации родителей к результатам качества образования, через создание условий для эффективного взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений.

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями образовательного процесса был произведен анализ   результатов анкетирования обучающихся. Анкетирование позволило изучить мнение обучающихся школы о организации, содержании, условиях обучения. Оно является важным, так как позволяет регулировать характеристики образовательного процесса, негативно влияющие на его результативность.

| Вопросы анкеты | Результаты анкетирования |
| --- | --- |
| Как вы относитесь к школе? | Безразлично – 33% Положительно - 25% Отрицательно – 5% Не знаю – 34% |
| Зачем вы ходите в школу? | Общаться с друзьями – 58% По необходимости – 3% Больше нечего делать – 43% Это часть моей жизни – 4 % Усваивать знания – 15% Готовлюсь к будущей профессии – 12% |
| Что удовлетворяет вас в школе? | Все – 3% Отношение между учащимися – 32% Отношение с педагогами – 24% Организация занятий – 5% Качество преподавания – 7% Физкультурная подготовка – 38% Затрудняюсь ответить – 2% Организация досуга – 22% |
| Что не удовлетворяет вас в школе? | Все – 2% Отношения педагогов с детьми – 2% Отношение между учащимися – 7% Качество преподавания – 5% Затрудняюсь ответить – 68% Организация досуга – 13% |
| Какое состояние преобладает у вас в течение учебной недели? | Подавленное –3% Чувство уверенности – 38% Удовлетворенность – 7% Безразличие – 23% Затрудняюсь ответить – 20% |
| Чем вы это объясните? | Перегрузкой учебы – 15% Перегрузкой тренировками – 0% Отношениями с товарищами – 4% Отношениями с педагогами – 10% Общей атмосферой – 7% Успехами (или неуспехами) в учебе – 21% Затрудняюсь ответить – 23% |

По результатам анализа анкетирования обучающихся МКОУ «Бацадинская СОШ» можно говорить об отсутствии полной удовлетворенности обучающихся организацией, содержанием и условиями обучения. В силу отдаленности школы от организаций дополнительного образования, малообеспеченности, неблагополучности семей обучающихся и низкой заинтересованности родителей в правильной организации досуга своих детей для повышения качества образования ОО необходимо создать психологически-комфортные условия для обучения, сформировать условия для возникновения доверия  обучающихся к педагогам школы, условия для увеличения мотивации обучающихся и заинтересованности их в результатах обучения.

Таким образом, для организации досуга обучающихся во внеурочное время, демонстрации положительного опыта взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, ограничении негативного влияния в неблагополучных семьях и повышение педагогической грамотности родителей в ОО необходимо организовать деятельность детско-взрослой организации.

Анализ ситуации по методике SWOT:

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| укомплектованность педагогическими кадрами -100% | наличие совместителей – 34% | внешнее совместительство | отказ педагогов-совместителей от дальнейшего сотрудничества; переманивание педагогов в другие ОО |
| наличие в школе педагогов «стажистов» (стаж работы более 30 лет) -13,7% | безынициативность, профессиональное выгорание педагогов; эпизодическое применение знаний, полученных на курсах ПК | деятельность психологической службы; выявление индивидуальных профессиональных ресурсов и дефицитов; участие в работе сетевых профессиональных сообществ | пенсионный возраст педагогов «стажистов» |
| наличие в школе молодых педагогов (возраст до 35 лет) – 17,2% | недостаток опыта владения современными методами и приемами обучения; нестабильность образовательных результатов | организация наставничества; обучение на базе ДИРО; дистанционное обучение; участие в работе сетевых профессиональных сообществ | уход молодых педагогов в другие ОО; декрет |
| заинтересованность педагогов в повышении квалификации -100% | эпизодическое применение знаний, полученных на курсах ПК; | участие в проекте по повышению качества образования | трудность замены педагогов на время обучения на очных курсах ПК |
| организация инклюзивного образования, наличие курсовой подготовки по теме «Организация обучения учащихся с ОВЗ» у 86% педагогов. | отсутствие у большинства педагогов опыта работы с учащимися с ОВЗ. | курсы ПК на базе ДИРО, дистанционное обучение | увеличение количества детей с ОВЗ с различными нарушениями |
| наличие в школе уровня ДОО, наличие профессиональных педагогических кадров ДОО (высшая категория – 27,5%, стаж работы более 30 лет – 13,7%) | отсутствие тесного взаимодействия между ДОО и НОО. | организация преемственности между всеми уровнями образования в школе, эффективная работа с родителями, | группы дошкольников разновозрастные, что создает сложности при организации занятий с детьми разного возраста, |
| наличие административного ресурса, органов общественного управления, ученического самоуправления | недостаточная активность родительской общественности, ученического самоуправления, не заинтересованность родителей в успехах своих детей | изменение форм работы с родителями | низкий социальный статус родителей и семей (образование родителей: высшее – 32%: среднее специальное – 12%; количество малообеспеченных семей – 40%; неполных семей – 10,7%; многодетных – 61,5% |
| благоприятный психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов | низкая мотивация у большинства субъектов образовательного процесса | деятельность психологической службы, службы медиации, участие в проекте по повышению качества образования | сложный социальный паспорт школы |
| необходимые условия для безопасности учащихся (видеонаблюдение, пожарная безопасность), сохранения и укрепления их здоровья. | доступность образовательной среды для детей ОВЗ полностью не обеспечена | сетевое взаимодействие со спортивными учреждениями района | отсутствие в микрорайоне спортивных учреждений, увеличение количества детей с ОВЗ с различными нарушениями |
| развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, организация дополнительного образования на базе школы | отсутствие в школе специалистов для удовлетворения индивидуальных потребностей всех учащихся в ДО | сетевое взаимодействие с учреждениями ДО района | удаленность школы, отсутствие в микрорайоне учреждений ДО |
| материально-техническое оснащение школы (мебель, оргтехника, лабораторное оборудование и т.д.) | неэффективное использование имеющегося оборудования при организации учебно-воспитательного процесса, недостаточная МТБ для организации качественной работы с детьми ОВЗ, доступ к сети интернет не во всех кабинетах школы | соблюдение требований к организации урока по ФГОС, пополнение МТБ за счет фонда школы, спонсорская помощь | износ компьютерного оборудования, недостаток помещений для организации обучения в одну смену |

Таким образом, анализ ситуации показывает, что условия для реализации образовательных программ разного уровня, созданные  в школе, имеют как сильные, так и слабые стороны. Кроме того для минимизации слабых сторон  у школы имеются как внутренние так и внешние возможности, при этом необходимо учитывать и угрозы, которые существуют не зависимо от действий и возможностей коллектива школы.

Образ идеального будущего:

- педагоги школы в системе используют освоенные техники, методики и способы работы; планируют свою деятельность опираясь на результаты мониторинговых и оценочных процедур;

- результаты ВПР, КДР, ККР  не ниже муниципальных;

- повышение качества обученности обучающихся 4 и 9 классов по результатам ПА и среднего балла по результатам реализации образовательных программ в рамках ГИА;

- проявление интереса родителей к школьной жизни своих детей (функционирует родительский клуб, проводится всеобуч для родителей, родители участвуют в разработке и реализации классных и общешкольных мероприятий);

- школа является социокультурным центром микрорайона (проведение спортивных и творческих мероприятий с участием жителей микрорайона, проведение в микрорайоне социальных акций, предоставление жителям микрорайона возможности пользования информационными ресурсами школы).

Противоречия между реальной картиной и идеальными представлениями на основе анализа ситуации обусловлены социокультурным разрывом (низкий уровень образования родителей; отсутствие социальных инфраструктур в микрорайоне школы), недостаточно развитым жизненным укладом школы, недостаточным профессиональным уровнем педагогов по освоению и использованию современных образовательных технологий (техник, методов, приемов),  отсутствием эффективной системы внутриклассного оценивания, снижение интереса родителей к школьной жизни детей при переходе из начальной школы в основную, снижение учебной мотивации учащихся.

Правовые основания разработки:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г;

- Указ Президента Российской Федерации № 599 от 7.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г. (постановление Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04. 2014 г.);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 497 от 23.05.2015 г.);

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ о 24 июля 1998г.);

- Конвенция о правах ребёнка;

- Устав МКОУ «Бацадинская СОШ» Гунибского района РД

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ «Бацадинская СОШ»

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ «Бацадинская СОШ»

Разработчики программы:

- администрация школы

- педагогический коллектив

Глобальная цель: повышение качества образования в МКОУ «Бацадинская СОШ» Гунибского района РД

Основные задачи:

- улучшить качество преподавания за счет освоения и использования современных образовательных технологий,  техник, методов, приемов, форм обучения;

- создать и внедрить  модель ВСОКО, позволяющую  эффективно работать с образовательными результатами оценочных и мониторинговых процедур всего класса и индивидуально каждого обучающегося;

- вовлечь  родителей в образовательные отношения и повысить их заинтересованность и ответственность в результатах обучения детей;

- повысить качество управления ОО за счет более широкого использования аналитики, современных форм обратной связи с основными целевыми группами, внедрить проектную культуру и стратегическое планирование.

Глобальные результаты изменений:

- рост профессионального уровня педагогов;

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;

- рост заинтересованности родителей школьной жизнью своих детей;

- повышение учебной мотивации учащихся;

- повышение мотивации родителей на сотрудничество со школой;

- повышение качества управления ОО.

Руководство и контроль реализации Программы:

Программа организована как разработка, реализация и оформление последовательных изменений в формате малых проектов, каждый из которых реализуется в течение 1-3 учебных годов.

В рамках реализации программы будут реализованы следующие проекты:

- «Профессиональный рост педагогов: от теории к практике»;

- «ВСОКО: работа с результатами»;

Программа проходит общественное обсуждение всеми участниками образовательных отношений, принимается педагогическим советом школы, утверждается приказом директора. Управление реализацией Программы осуществляется директором школы и членами рабочей (проектной) группы, которые координируют деятельность участников реализации Проектов. К реализации проектов привлекаются все педагоги школы,

психолого-педагогическая служба школы, родители учащиеся, жители микрорайона школы.

При реализации Программы предусматривается: создание информационной базы опыта работы школы в данном направлении; публикации ежегодного доклада директора; организация площадок для проведения переговоров с участниками образовательных практик в различных форматах; техническое обеспечение и финансирование в рамках данной Программы. Предполагается создание информационного пространства о ходе реализации Программы, включающего информационные стенды, отдельную страницу по сопровождению проектов, освещению их результатов и  обсуждению возникших проблем на  сайте школы.

Формы предоставления результатов проектов: публичные отчеты рабочих групп (промежуточный – один раз в четверть, итоговый – по

завершению учебного года); статьи в городских СМИ о деятельности образовательного учреждения.

Для качественной реализации проекта предполагается консультативная и экспертная поддержка сотрудников ДИРО,  участие в семинарах, вебинарах, Весенних школах, курсах  повышения квалификации и иных мероприятиях в рамках проекта.

Оргсхема работы над проектом:

| Сроки | 2019-2020 |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |  |
| Проект «Профессиональный рост педагогов: от теории к практике» |  | Освоена педагогами школы методика парной и групповой работы (не менее 12 чел.) | Освоена методика Lesson Study творческой группой педагогов (не менее 4 чел.) | Освоены техники внутриклассного оценивания (не менее 12 чел) |  | Увеличилось кол-во педагогов владеющих методикой Lesson Study (не менее 8 чел.) |  | Не менее чем 50 % педагогов школы в системе используют освоенные техники, методики и способы работы. |  |  |  | Не менее чем 80 % педагогов школы в системе используют/свободно демонстрируют освоенные техники, методики и способы работы. |  |
| Проект «ВСОКО: работа с результатами» |  | Откорректирована Модель ВСОКО и принята педагогическим коллективом школы | Разработаны и реализуются ИОПы для учащихся | Прошли апробацию оценочные процедуры ВСОКО | Не менее 30% педагогов могут планировать свою деятельность, опираясь на результаты оценочных процедур | Увеличилось кол-во участников ВСОКО (дети, родители, общественность) |  | Не менее 50% педагогов планируют свою деятельность опираясь на результаты оценочных процедур (через РП) Административная команда работает (анализирует, планирует, прогнозирует) с результатами оценочных процедур |  |  |  | Не менее 90% педагогов планируют свою деятельность опираясь на результаты оценочных процедур (через РП). Административная команда работает (анализирует, планирует, прогнозирует) с результатами оценочных процедур |  |

Для работы над проектом программы "Повышение качества образования в МКОУ «Бацадинская СОШ» была создана школьная команда в составе:

| № | ФИО (полностью) | Типаж | Вид деятельности в команде, определенный командой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахмаева Бика Магомедовна | генератор идей организатор | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Оценивает, определяет количество ресурсов |
| 2 | Магомедова Патимат Магомедмирзаевна | генератор идей модератор | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Поддерживает порядок в работе группы, обеспечивает создание комфортной атмосферы для всех членов команды. |
| 3 | Магомедова Рисалат Абдурахмаговна | генератор идей проверяющий | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Выявляет недостатки у представленных идей. |
| 4 | Гасанов Ибрагим Гасанович | генератор идей организатор рефлексии | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Удерживает общее смысловое поле, не допускает отклонения от темы проекта. |
| 5 | Арацалиева Маржанат Омаровна | генератор идей сборщик | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Обобщает, корректирует. |
| 6 | Нурова Асият Магомедбеговна | генератор идей оформитель текстов | Ищет новые пути для решения и реализации проблемы. Оформляет текст. |

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты:

| Сроки реализации Программы | Проекты изменений | Краткое описание проекта |
| --- | --- | --- |
| 2019-2020 уч/г 2020-2022 уч/г. | «Профессиональный рост педагогов: от теории к практике» | Повышение профессионального уровня педагогов через освоение и внедрение современных образовательных техник, методов, приемов обучения (технология организация парной и групповой работа учащихся, внутриклассное оценивание). |
| 2019-2021 уч/г 2021-2022уч/г. | «ВСОКО: работа с результатами» | Создание и внедрение модели ВСОКО, позволяющей эффективно работать с образовательными результатами оценочных и мониторинговых процедур всего класса и индивидуально каждого обучающегося. |

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Проект  «Профессиональный рост педагогов: от теории к практике»

| Проект / Направление работы | Показатели | Текущее значение | Целевое значение (2019-2020) | Целевое значение (2020-2021) | Целевое значение (2021-2022) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный уровень педагогического коллектива и административной команды ОО | Доля педагогов, эффективно использующих парную и групповую работу на уроке | 10% | 30% | 60% | 80% | аналитическая справка |
|  | Доля педагогов, использующих практики внутриклассного оценивания | 10% | 30% | 60% | 80% | аналитическая справка |
|  | Доля молодых педагогов, охваченных наставничеством | 100% | 100% | 100% | 100% | аналитическая справка |
|  | Доля педагогов, активно участвующих в работе МО, сетевых профессиональных сообществ | 16,7% | 36% | 56% | 86% | анализ работы ШМО |

Проект   «ВСОКО: работа с результатами

| Проект / Направление работы | Показатели | Текущее значение | Целевое значение (2019-2020) | Целевое значение (2020-2021) | Целевое значение (2021-2022) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оценки качества образования | Доля педагогов использующих результаты мониторинговых и оценочных процедур для организации индивидуальной работы с учащимися | 10% | 30% | 60% | 90% | аналитическая справка |
|  | Доля учащихся с положительным показателем уровня обученности по результатам промежуточной аттестации | 28,47% | 30% | 33% | 35% | протоколы ПА |
|  | Доля учащихся начальной школы, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ИД: - 1класс - 2 класс - 3 класс | % % % | % % % | % % % | % % % | профили учащихся и класса |
|  | Доля учащихся 4 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам КДР и ВПР: - читательская грамотность - групповой проект - математика - русский язык - окружающий мир | 100% 100% 100% 86,7% 100% | 100% 100% 100% 88% 100% | 100% 100% 100% 89% 100% | 100% 100% 100% 90% 100% | матрицы результатов ВПР и КДР |
|  | Доля учащихся 5 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ВПР: - математика - русский язык - биология - история | 81,8% 72,7% 95,5% 90,9% | 82% 73% 96% 92%% | 83% 74% 97% 93%% | 84% 75% 98% 95%% | матрицы результатов ВПР |
|  | Доля учащихся 6 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ВПР: - математика - русский язык - биология - история - география - обществознание | 93,3% 53,3% 93,3% 80% 100% 100% | 93,5% 55% 94% 81% 100% 100% | 94% 57% 95% 82% 100% 100% | 95% 60% 96% 83% 100% 100% | матрицы результатов ВПР |
|  | Доля учащихся основной школы, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ККР: - математика, 7класс - физика, 8класс | 50% 100% | 52% 100% | 54% 100% | 56% 100% | матрицы результатов ККР |
|  | Доля выпускников, получивших на ОГЭ по математике положительную оценку | 86,7% | 88% | 89% | 90% | протоколы ОГЭ |
|  | Доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку положительную оценку | 80% | 81% | 82% | 83% | протоколы ОГЭ |

ПРОЕКТ  «Профессиональный рост педагогов: от теории к практике»

Сроки реализации: 2019 – 2022 гг.

Целевая группа: педагоги

Решаемая проблема: низкий уровень профессионализма педагогов в овладении современными технологиями организации учебного процесса

Цель проекта: повышение профессионализма педагогов, через овладение современными технологиями организации учебного процесса (формирующее оценивание,  парная и групповая работа).

Задачи проекта:

-  повышение квалификации педагогических кадров, через ДИРО, использование возможностей дистанционного образования, организацию практико-ориентированных семинаров;

- организация качественной методической работы школы, через создание методических объединений: учителей начальной школы, учителей основной школы, узких специалистов;

-  повышение профессионализма молодых педагогов,  через организацию наставничества;

-  создание условий для организации взаимопосещения уроков, обеспечения преемственности;

-  организация контроля применения современных технологий организации учебного процесса

Проектная идея:   если педагоги школы  овладеют и будут в системе  применять на практике современные образовательные технологии, техники, приемы (организация групповой и  парной работы учащихся, внутриклассное  оценивание),  то повысится профессионализм педагогов, качество организации уроков, индивидуальной работы с учащимися  и  как следствие повысится качество образования в школе.

Результаты проекта:

| Проект / Направление работы | Показатели | Текущее значение | Целевое значение (2018-2019) | Целевое значение (2019-2020) | Целевое значение (2020-2021) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный уровень педагогического коллектива и административной команды ОО | Доля педагогов, эффективно использующих парную и групповую работу на уроке | 10% | 30% | 60% | 80% | аналитическая справка |
|  | Доля педагогов, использующих практики внутриклассного оценивания | 10% | 30% | 60% | 80% | аналитическая справка |
|  | Доля молодых педагогов, охваченных наставничеством | 100% | 100% | 100% | 100% | аналитическая справка |
|  | Доля педагогов, активно участвующих в работе МО | 16,7% | 36% | 56% | 86% | анализ работы ШМО |

Механизмы реализации проекта:

1 этап: Подготовительный (сентябрь-октябрь 2019г.)

2 этап: Основной (ноябрь 2019г - апрель 2020г.)

3 этап: Заключительный (май - июнь 2020г.)

Повышение

профессионализма педагогических кадров

организация повышения квалификации педагогов по освоению современных образовательных технологий, техник, приемов

организация эффективной работы  методических объединений (НОО, ООО, узких специалистов)

организация наставничества

взаимопосещение уроков, преемственность, совместное планирование и анализ  уроков

контроль реализации проекта

Изменение профессиональных умений педагогического коллектива

Повышение

качества образования

Содержание проекта:

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | создание управленческих, организационных, финансовых, нормативно-правовых, кадровых условий для реализации проекта | сентябрь - октябрь 2019г. | созданы условий для организации повышения профессионализма педагогов |
| 2 | Основной этап | освоение и внедрение современных образовательных технологий, техник, приемов (организация групповой и парной работы учащихся, внутриклассное оценивание) | ноябрь 2019г. - март 2020г. | изменилось качество проводимых уроков; достигнута положительная динамика образовательных достижений учащихся |
| 3 | Заключительный этап | анализ результатов проекта, обобщение опыта работы | апрель - май 2020г. | оценка результативности проекта, издание методических рекомендаций по результатам деятельности |

Календарный план реализации проекта:

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ ситуации | анализ результатов уроков по ФГОС | сентябрь 2019г | зам по УВР | обобщение качества уроков по ФГОС, выявление ресурсов и дефицитов педагогов. | аналитическая справка |
| 1.2 |  | анализ результатов анкетирования педагогов | сентябрь 9 | педагоги НОО и ООО | определение ресурсов и дефицитов педагогов в профессиональной деятельности, психологического настроя на реализацию инновационной деятельности | аналитическая справка |
| 1.3 |  | анализ Положений о МО, об организации наставничества, о стимулирующих доплатах и их корректировка | сентябрь 2098г | зам по УВР | создание НПБ проекта | положения |
| 1.4 |  | Участие во Всероссийском тестировании педагогов | сентябрь-октябрь 2019г. | зам по УВР педагоги НОО и ООО | Определение уровня знаний НПБ в сфере образования, психолого-педагогических основ обучения и воспитания, компьютерной грамотности, современных образовательных технологий, предметной компетентности педагогов | аналитическая справка |
| 1.5 | Планирование деятельности | планирование методической работы | сентябрь 2019г | администрация | организация эффективной работы МО педагогов (НОО, ООО, узких специалистов), повышение квалификации педагогов | план методической работы |
| 1.6 |  | оформление заявок на ПК | два раза в год | администрация | составление перспективного графика ПК педагогов | график ПК педагогов |
| 1.7 |  | разработка оргпроектов семинаров | сентябрь-октябрь 2019г | администрация | использование ресурсов отдельных педагогов для обмена опытом с коллегами | оргпроекты семинаров |
| 1.8 |  | определение возможных направлений ресурсных вложений в ПК педагогов, пополнение МТБ школы | сентябрь 2019г, сентябрь 2020г. | администрация | поддержка организации ПК педагогов, пополнения МТБ школы | смета |
| 2 | Основной этап: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация проекта | организация курсовой подготовки педагогов | октябрь 2019г. -апрель 2020г. | администрация | теоретическое освоение современных образовательных технологий, техник. практик | удостоверения о ПК |
| 2.2 |  | организация работы МО | октябрь 2019г. -апрель 2021г. | руководители методических объединений | совместное проектирование и обсуждение уроков | протоколы МО, технологические карты уроков |
| 2.3 |  | организация наставничества | октябрь 2019г. -апрель 2021г. | администрация, наставники | проведение внеклассных мероприятий, бинарных уроков, тематических недель | технологические карты открытых мероприятий |
| 2.4 |  | практико-ориентированный семинар «Организация парной и групповой работы с учащимися» | октябрь 2019г. | зам по УВР | обмен опытом, повышение квалификации педагогов | оргпроект семинара |
| 2.5 |  | практико-ориентированный семинар «Внутриклассное оценивание результатов учащихся» | январь 2021г. | зам по УВР | обмен опытом, повышение квалификации педагогов | оргпроект семинара |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | организация взаимопосещения уроков | ноябрь 2019г. -апрель 2021г | педагоги НОО и ООО | совместное обсуждение уроков, определение сильных и слабых сторон уроков, обмен опытом | карта анализа урока |
| 2.8 |  | проведение открытых уроков | ноябрь 2019г. -апрель 2021г | педагоги НОО и ООО | совместное обсуждение уроков, определение сильных и слабых сторон уроков, обмен опытом | карта анализа урока |
| 2.9 |  | проведение круглых столов «Групповая и парная работа: плюсы и минусы внедрения»; «Внутриклассное оценивание: проблемы и результаты»; | декабрь 2019г. апрель 2020г. | зам по УВР | решение общих проблем, выявленных в ходе применения современных образовательных технологий, техник, практик | оргпроекты круглых столов |
| 2.10 |  | организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов | ноябрь 2019г. -апрель 2021г | зам по УВР | индивидуальная помощь педагогам в анализе и планировании уроков | протоколы индивидуальных консультаций |
| 2.11 |  | организация контроля реализации проекта | октябрь 2019г. -апрель 2021г | администрация | отслеживание промежуточных результатов реализации проекта | аналитические справки |
| 3 | Заключительный этап: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рефлексия | диагностика уровня профессионализма педагогов | май 2020г. май 2021г. | администрация, педагоги НОО и ООО | анализ результатов реализации проекта | аналитические справки |
| 3.2 |  | оформление публикаций по обобщению опыта | май - июнь 2021г. | администрация, педагоги НОО и ООО | обобщение опыта | публикации педагогов |
| 3.3 |  | отчётный доклад по результатам реализации проекта | июнь 2020г. июнь 2021г. | администрация | представление результатов реализации проекта | публичные доклады директора школы |

Ресурсы и условия для реализации проекта:

| человеческие ресурсы, требования к квалификации | администрация школы, узкие специалисты, педагоги школы (соответствие квалификационным требованиям) |
| --- | --- |
| оборудование и технические средства | кабинеты школы, техническое оборудование (компьютеры, копировальная техника, проектор, экран), интернет-ресурсы. |

Бюджет проекта:

| Источник финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Бюджет школы | 20000 |
| Итого | 20000 |

Сводная смета

| № | Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на командировочные | 5000 |
| 2 | Стимулирующие выплаты | 10000 |
| 3 | Канцелярские расходы (бумага, заправка картриджей) | 5000 |
|  | Итого | 20000 |

ПРОЕКТ   «ВСОКО: работа с результатами»

Сроки реализации: 2019-2022 гг.

Целевая группа: администрация, педагоги начальной и основной школы, родители, учащиеся

Решаемая проблема:

Проблема выбора темы  проекта обусловлена потребностью общества и личности учащегося в новой, объективной системе оценивания учебных и внеучебных достижений и требованиями нового государственного стандарта.

На данный момент в школе разработаны локальные акты школы  (Положение о портфолио;  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся); педагоги проучены на курсах ПК  «Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО»; «Оценка динамики образовательных результатов учеников» ; «Разработка и использование заданий для формирования метапредметных образовательных результатов на учебном предмете «Математика» ); «Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» ; «Формирующее оценивание» ; во всех классах, работающих по ФГОС ведется портфолио на каждого учащегося, но работа в данном направлении носит формальный характер, индивидуальная динамика результатов  не отслеживается; формирующее оценивание практикуется у отдельных педагогов, но эпизодично, система в работе отсутствует; осуществляется внутренний стартовый, текущий, итоговый контроль, проводятся внешние диагностические и проверочные работы, но качественная работа с полученными результатами не ведется, педагоги не умеют анализировать их и корректировать дальнейшую работу с учащимися, что не позволяет увидеть достижения (предметные, метапредметные и личностные) каждого обучающегося, отследить динамику продвижения, затруднения и дефициты.

Цель проекта:  Создание модели ВСОКО, позволяющей эффективно работать с образовательными результатами класса и индивидуально каждого обучающегося.

Задачи проекта:

- проанализировать,  обновить и дополнить локальные акты школы  (Положение о ВСОКО,  Положение о портфолио и т.д.);

- выработать  единое понимание целей  и принципов внутренней системы оценки качества образования и обеспечить распределение зон ответственности за достижение планируемых результатов между педагогами школы;

- создать условия для освоения и применения педагогами школы  технологии формирующего и критериального оценивая;

- организовать эффективное взаимодействие педагогов по разработке листов достижений, листов обратной связи;

- организовать  качественную работу с образовательными результатами внешних и внутренних оценочных процедур (качественный анализ результатов, планирование ИОП для отдельных категорий обучающихся).

- организовать преемственность между начальной и основной школой по вопросу использования современных технологий и практик оценивания;

- организовать эффективный контроль применения на практике новых современных педагогических технологий и практик оценивания.

Проектная идея:

Если мы создадим эффективную модель ВСОКО, позволяющую эффективно работать с образовательными результатами обучающихся, то повысим качество образования в школе, через разработку индивидуальных маршрутов для каждого обучающегося.

Результаты проекта:

| Проект / Направление работы | Показатели | Текущее значение | Целевое значение (2019-2020) | Целевое значение (2020-2021) | Целевое значение (2021-2022) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оценки качества образования | Доля педагогов использующих результаты мониторинговых и оценочных процедур для организации индивидуальной работы с учащимися | 10% | 30% | 60% | 90% | аналитическая справка |
|  | Доля учащихся с положительным показателем уровня обученности по результатам промежуточной аттестации | 28,47% | 30% | 33% | 35% | протоколы ПА |
|  | Доля учащихся начальной школы, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ИД: - 1класс - 2 класс - 3 класс | % % % | % % % | % % % | % % % | профили учащихся и класса |
|  | Доля учащихся 4 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам КДР и ВПР: - читательская грамотность - групповой проект - математика - русский язык - окружающий мир | 100% 100% 100% 86% 100% | 100% 100% 100% 88% 100% | 100% 100% 100% 89% 100% | 100% 100% 100% 90% 100% | матрицы результатов ВПР и КДР |
|  | Доля учащихся 5 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ВПР: - математика - русский язык - биология - история | 81% 72% 95% 90% | 82% 73% 96% % | 83% 74% 97% % | 84% 75% 98% % | матрицы результатов ВПР |
|  | Доля учащихся 6 класса, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ВПР: - математика - русский язык - биология - история - география - обществознание | 93,3% 53,3% 93,3% 80% 100% 100% | 93,5% 55% 94% 81% 100% 100% | 94% 57% 95% 82% 100% 100% | 95% 60% 96% 83% 100% 100% | матрицы результатов ВПР |
|  | Доля учащихся основной школы, продемонстрировавших уровень не ниже базового по результатам ККР: - математика, 7класс - физика, 8класс | 50% 100% | 52% 100% | 54% 100% | 56% 100% | матрицы результатов ККР |
|  | Доля выпускников, получивших на ОГЭ по математике положительную оценку | 87,5% | 88% | 89% | 90% | протоколы ОГЭ |
|  | Доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку положительную оценку | 100% | 100% | 100% | 100% | протоколы ОГЭ |

Механизмы реализации проекта:

1 этап: Подготовительный (сентябрь - октябрь 2019г.)

2 этап: Основной (ноябрь 2019г. - апрель 2020г.)

3 этап: Заключительный (май - июнь 2020г.)

Содержание проекта:

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | создание управленческих, организационных, нормативно-правовых, кадровых условий для реализации проекта | сентябрь - октябрь 2019г. | созданы условий для организации работы с результатами оценочных процедур |
| 2 | Основной этап | введение новых методов оценивания результатов; формирование у учителей навыков владения технологиями оценки образовательных результатов учащихся и работы с результатами оценочных процедур | ноябрь 2019г. - апрель 2020г. | реализация системы оценки образовательных достижений учащихся на практике; достигнута положительная динамика образовательных достижений учащихся |
| 3 | Заключительный этап | анализ результатов проекта, обобщение опыта работы | май - июнь 2020г. | оценка результативности проекта, издание методических рекомендаций по результатам деятельности |

Календарный план реализации проекта:

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты | Способ оформление результатов проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов | анализ Положения о ВСОКО и его корректировка | сентябрь-октябрь 2019г. | зам по УВР | создание НПБ проекта | положения о ВСОКО |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | анализ результатов по итогам года | сентябрь-октябрь 2019г. | зам по УВР | обобщение результатов оценки достижений учащихся школы, в сравнение со средними показателями по муниципалитету и региону, фиксация основных проблем и обнаруженных тенденций, выявление учащихся, классов, демонстрирующих низкие результаты. | аналитическая справка |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | поэлементный анализ образовательных достижений учащихся | сентябрь-октябрь 2019г. | педагоги НОО и ООО | определение проблем в преподавании предмета и собственных ресурсов и дефицитов для личного профессионального совершенствования | аналитическая справка |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие во Всероссийской неделе мониторинга по русскому языку и математике (2-9кл.) | 10-23 сентября 2019г. | педагоги НОО и ООО | определение уровня остаточных знаний школьников, оценка готовности учащихся к диагностическим работам (ВПР, ОГЭ), | аналитическая справка по результатам мониторинга, рекомендации по коррекции выявленных пробелов |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Планирование деятельности | планирование методической работы | сентябрь 2019г | администрация | повышение квалификации педагогов | план методической работы |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | планирование внутришкольного контроля | сентябрь 2019г | администрация | отслеживание результативности работы учителей по ликвидации выявленных проблем | план ВШК |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | определение возможных направлений ресурсных вложений в пополнение МТБ школы | сентябрь 2019г. | администрация | поддержка качества обучения | смета |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | ознакомление родителей обучающихся с проведённым поэлементным анализом результатов оценочных процедур и выявленными пробелами в знаниях и умениях учащихся | октябрь-ноябрь 2019г. | педагоги НОО и ООО | информирование родителей о результатах учащихся, определение возможностей семьи по поддержке школы для восполнения выявленных пробелов и успешного обучения детей | протоколы родительских собраний |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | планирование индивидуальной работы с учащимися (индивидуальных дополнительных занятий, дифференцированных домашних заданий, проведения проверочных мероприятий по ликвидации проблемных моментов и т.д.) | октябрь-ноябрь 2019г. | педагоги НОО и ООО | разработка индивидуальных траекторий развития учащихся с учетом результатов поэлементного анализа | ИОП учащихся |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | корректировка рабочих программ по предметам | октябрь-ноябрь 2019г. | педагоги НОО и ООО | внесение дополнений в рабочие программы, в связи с результатами обработанных материалов | рабочие программы педагогов |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | консультации для родителей | в течение всего периода | педагоги и узкие специалисты | рекомендации родителям по результатам их детей | протоколы индивидуальных консультаций |  |  |  |  |  |
| 2 | Основной этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация проекта | организация работы социально-психологической службы школы | в течение всего периода | социально-психологическая служба школы, классные руководители | организация обследования учащихся, контроля выполнения домашних заданий, посещаемости занятий, взаимодействия с родителями | аналитические справки |  |  |  |  |  |
|  |  | участие в исследовании метапредметных и личностных результатов учащихся | в течение всего периода | зам по УВР учитель 1 класса | Мониторинг уровня обученности учащихся | аналитическая справка по результатам мониторинга, рекомендации по коррекции выявленных пробелов |  |  |  |  |  |
|  |  | организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов | в течение всего периода | зам по УВР | индивидуальная помощь педагогам в анализе результатов, планировании работы с учащимися | протоколы индивидуальных консультаций |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | проведение круглого стола «От анализа к новым результатам» | февраль 2020г. | зам по УВР | решение общих проблем, выявленных в ходе анализа результатов, планирования работы с учащимися и реализации индивидуальных планов | оргпроект круглого стола |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | заседания МО | в течение всего периода | руководители методических объединений | совместное проектирование уроков с использованием полученных результатов | протоколы МО, технологические карты уроков |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | организация контроля реализации планов работы с детьми | в течение всего периода | администрация | отслеживание промежуточных результатов реализации проекта | аналитические справки |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | организация взаимопосещения уроков | в течение всего периода | педагоги НОО и ООО | обсуждение находок, методических приемов, заданий, позволяющих обеспечивать индивидуальное движение учащихся | карта анализа урока |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | организация контроля реализации планов работы с детьми | в течение всего периода | администрация | отслеживание промежуточных результатов реализации проекта | аналитические справки |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | диагностика образовательных результатов учащихся | май-июнь 2020г. | администрация, педагоги НОО и ООО | анализ результатов проекта | матрицы результатов, индивидуальные профили |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап: |  |  |  |  |  |  | июнь 2019г. | администрация | представление результатов реализации проекта | публичный доклад директора школы |
| 3.1 | Рефлексия | оформление рекомендаций для дальнейшего применения в работе | май - июнь 2020г. | администрация, педагоги НОО и ООО | создание методической копилки | методическая копилка на сайте школы |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсы и условия для реализации проекта:

| человеческие ресурсы, требования к квалификации | администрация школы, узкие специалисты, педагоги школы (соответствие квалификационным требованиям) |
| --- | --- |
| оборудование и технические средства | кабинеты школы, техническое оборудование (компьютеры, копировальная техника, проектор, экран), интернет-ресурсы. |

Бюджет проекта:

| Источник финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Бюджет школы | 20000 |
| Итого | 20000 |

Сводная смета

| № | Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на командировочные | 5000 |
| 2 | Стимулирующие выплаты | 10000 |
| 3 | Канцелярские расходы (бумага, заправка картриджей) | 5000 |
|  | Итого | 20000 |